2024年黄石市下陆区水利和湖泊局部门整体支出

绩效评价报告

| 报告名称： | 2024年黄石市下陆区水利和湖泊局部门整体支出绩效评价 |  |
| --- | --- | --- |
| 预算部门： | 黄石市下陆区水利和湖泊局 |  |
| 预算年度： | 2024年度 |  |
| 评价类型： | 项目 政策 部门整体 |  |
| 评价单位： | 湖北永九星房地产资产评估有限公司 |  |
| 正式提交日期： |  | 2025年8月 |

目    录

一、评价结论	1

（一）绩效评价分数和等级	1

（二）绩效评价指标情况	1

（三）主要成效、存在的突出问题和原因	3

（四）下一步拟改进措施	6

二、佐证材料	7

（一）基本情况	7

（二）绩效评价工作开展情况	7

（三）绩效评价指标完成情况分析	12

（四）存在的其他问题和原因	29

（五）其他佐证材料	30

附件	31

2024年黄石市下陆区水利和湖泊局部门整体支出

绩效评价报告

湖北永九星房地产资产评估有限公司接受黄石市下陆区财政局（以下简称“区财政局”）的委托，根据国家有关法律、法规和部门规章，运用科学、合理的绩效评价方法，对“2024年黄石市下陆区水利和湖泊局（以下简称“区水湖局”）部门整体支出”的绩效进行了客观、公正的评价。现将评价情况报告如下：

# 一、评价结论

## （一）绩效评价分数和等级

评价机构按照评价前制定的绩效评价指标及评分标准，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效益、可持续发展能力和服务对象满意度等维度进行了绩效评价，综合评价结果为86.6分，评价结果级别为良（80（含）-90分），评分详情见下表：

| 评价指标 | 权重 | 扣分 | 评价得分 | 评价结果级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 运行成本 | 8 | 4 | 4 | 良 |
| 管理效率 | 22 | 5.1 | 16.9 |  |
| 履职效能 | 24 | 0 | 24 |  |
| 社会效益 | 33 | 3.8 | 29.2 |  |
| 可持续发展能力 | 7 | 0.5 | 6.5 |  |
| 服务对象满意度 | 6 | 0 | 6 |  |
| 综合绩效 | 100 | 13.4 | 86.6 |  |

## （二）绩效评价指标情况

### 1.运行成本

运行成本指标总分8分，实际得分4分，整体控制成效待提升。

公用经费实际支出超预算0.12%，在职人员数量超核定编制66.67%，两项核心指标均不得分；但会议费支出为0，“三公”经费同比减少67.72%，成本控制在部分领域显现成效。总体看，人员规模与公用经费管控存在短板，需优化编制管理与预算执行刚性。

### 2.管理效率

管理效率指标总分22分，实际得分16.9分，整体呈“优缺并存”。

战略规划与国家政策高度契合，预算编制科学规范，资产管理、财务管理全流程合规，预算执行率达100%；但工作计划深度不足，预算调整率高达227%，绩效监控未开展，部门整体绩效目标缺失，暴露预算刚性与绩效管理机制的薄弱环节。

### 3.履职效能

履职效能指标总分24分，实际得分24分，全年履职成效显著。

林业领域完成50个森林图斑核查、清理病枯死树1.4万株，造林315亩超额完成任务；水利领域区级河湖长履职率100%，排查整改16处防汛隐患；农业领域完成28个土壤采样点验收，防控外来物种成效扎实；乡村振兴帮扶罗田县互访落地，四大板块工作全面达标。

### 4.社会效益

社会效益指标总分33分，实际得分29.2分，综合效益良好。

经济效益上，水利工程带动产业发展，土壤普查助农增产5%～8%；社会效益实现森林火灾零发生、农村饮水安全100%达标、公众生态知晓率98%；但生态效益中森林覆盖率较目标下降0.13%，磁湖水质维持Ⅳ类未提升，成为主要扣分点，需强化生态修复力度。

### 5.可持续发展能力

可持续发展能力指标总分7分，实际得分6.5分，支撑体系基本健全。

“官方+民间”河湖共治模式深化，行政管理规范化提升；业务培训全覆盖，信息化监测体系建成，科技赋能水利林业管理；但高学历、高层次人才储备不足，高级职称与高学历人才占比低，人才支撑短板需通过引才育才机制弥补。

### 6.满意度

服务对象满意度指标总分6分，实际得分6分，公众认可度高。通过随机问卷调查30名群众，93.33%受访者对该局履职成效表示满意。这得益于河湖治理、防汛保障、生态宣传等民生工作的扎实推进，“清四乱”志愿活动、湿地保护宣传等举措增强了公众获得感，服务成效获得社会广泛认可。

## （三）主要成效、存在的突出问题和原因

### 1.主要成效

（1）水利工作成果显著

区水湖局全力推动河湖长责任落实，通过明确和动态调整区街两级河湖长及区级督导部门，区级督导部门巡查123次，街道级河湖长巡查176次，成功解决148个河湖问题，有力保障全区湖库港的健康与生态安全。同时，积极推进水利项目建设，园门水库除险加固项目有效保障下游5万居民生命财产安全；再生水利用项目新建提水泵站与输水管道，将尾水用于城市多方面用水，实现水资源节约。此外，在防汛工作中，排查隐患并下达16件督办函，维修水库启闭机，整改排洪隐患并转移受困群众，成立五个分指挥部确保协同作战，为汛期安全筑牢坚实防线。​

（2）林业工作扎实推进

在压实林长工作责任方面，制定相关方案明确任务目标分工，区级、街道级林长积极履职，全年开展巡林112次，解决56个问题。在林地指标保障上，完成5个项目林地初审，为5个项目积极争取指标，推动全区项目建设顺利开展。在森林资源保护与病虫害防治工作中，对省林业局下发的50个森林督查问题图斑完成核查，查处2个违法图斑及4起日常巡查发现的毁林事件；组织专业队伍清除大量疫木和枯死树木，对松树进行打孔注药预防，对山场开展药物和生物防治，有效遏制病虫害蔓延。还超额完成“千村万树”计划的绿化面积，并完成一级古树抢救复壮项目。​

（3）农业和乡村振兴工作有序开展

在防控外来入侵物种方面，积极开展宣传活动，在多个湾组及公园周边发放宣传册3000余册，采取捕捞、喷药、清除等措施，防控效果显著。在农资店和农产品安全质量监管上，配合抽样蔬菜、水产品，合格率达100%；出动执法人员检查门店，确保农资产品合格率100%。顺利完成第三次全国土壤普查数据上报工作，28个采样点全部采样完毕并通过省级验收合格，数据已上传国家平台。开展农村集体“三资”专项整治，成立领导小组，督查发现问题并全部收缴租金。在区域协作帮扶罗田县乡村振兴工作中，投入资金用于项目建设，采购农副产品，接收和选派人才交流，组织研学活动，巩固结对成果。

### 2.存在的突出问题和原因

（1）预算编制的准确及合理性有待提高

公用经费超支（控制率100.12%）、在职人员超编（控制率166.67%）、预算调整率高（227%）。原因是预算编制前期调研不够充分，对实际需求预判精准性有待提升；人员编制动态调整机制不够完善，未能及时根据职能变化优化配置。

（2）绩效管理工作需进一步落实

未制定部门整体绩效目标，绩效监控未开展，部门整体自评缺失。原因是绩效管理理念在日常工作中渗透深度不足，全过程管理链条未完全打通；绩效目标设定与业务规划衔接不够紧密，重项目执行过程、轻结果评价的倾向仍有存在，长效评价机制需进一步完善。

（3）资产、资金管理有待加强

结转结余率6%略高。原因是部分项目实施过程中受外部因素影响，进度推进节奏与资金拨付计划匹配度不足；项目结算验收环节流程衔接不够顺畅，导致资金未能及时核销结转。

（4）业务管理有待加强

工作计划深度不足，人才储备率低。原因是业务规划编制时对长远发展趋势研判不够充分，部分细分领域内容不够细化；人才引育用体系建设相对滞后，与新时代水利林业业务数字化、专业化升级需求的适配性有待增强。

## （四）下一步拟改进措施

### 1.提高预算编审的准确性

细化预算编制，严格按编制控制人员规模；建立预算调整审核机制，严控调整幅度，强化公用经费动态监控。

### 2.进一步落实绩效管理各阶段工作

制定部门整体绩效目标，落实事中绩效监控；开展部门整体自评，建立评价结果与预算安排挂钩机制。

### 3.加强资产、资金管理

加快项目实施进度，加强资金拨付与项目进度匹配度，定期清理结转结余资金。

### 4.加强业务管理水平建设

完善工作计划，强化党建与业务融合等内容；健全人才引育用机制，加大高层次人才储备，提升业务规划前瞻性。

# 二、佐证材料

## （一）基本情况

### 1.部门支出情况及重点工作

（1）部门支出情况

经查阅核实，部门预算收支情况如下表（单位元）：

| 项目 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、基本支出 | 2,821,700.00 | 3,056,182.40 | 3,056,182.40 |
| 人员经费 | 2,618,700.00 | 2,852,932.46 | 2,852,932.46 |
| 公用经费 | 203,000.00 | 203,249.94 | 203,249.94 |
| 二、项目支出 | 880,000.00 | 9,049,103.90 | 9,049,103.90 |
| 合计 | 3,701,700.00 | 12,105,286.30 | 12,105,286.30 |

（2）部门重点工作

区水湖局内部制定的2024年工作计划主要内容如下：

| 工作 类别 | 序号 | 具体工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 党建 工作 | 1 | 切实落实好全面从严治党主体责任。牢固树立党员领导干部主体责任意识，增强对党负责、对干部健康成长负责的责任感和使命感，坚决贯彻落实党中央关于全面从严治党的部署要求，真管真严、敢管敢严、长管长严，把全面从严治党的主体责任担负起来，从严要求、坚守纪律、严守规矩。 |
|  | 2 | 切实抓好政治理论学习。加强理论学习，注重在正面教育引导中筑牢思想防线，不断加强政治理论学习，强化政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，提高法治意识、尊法学法守法意识，引导局党员干部自觉抵制、坚决反对各种意识形态领域错误思想、行为。 |
|  | 3 | 加强党风廉政警示教育。加大规章制度的落实和警示教育的力度，观看警示教育片、参观警示教育基地，教育引导全局党员干部自觉讲政治、守纪律、讲规矩，自觉净化“工作圈”“生活圈”，树立党员良好形象，做一名严守纪律的好干部。 |
| 林业 工作 | 1 | 加强对新造林地管护工作。通过进一步落实管护责任及检查督办工作，确保造林成效。 |
|  | 2 | 做好林长制工作，加强巡林问题整改，实施古树保护工程。 |
|  | 3 | 做好森林督查案件核查整改工作。 |
|  | 4 | 做好森林病虫害防治，继续开展松材线虫防治工作，落实松材线虫病疫情防控五年攻坚行动（2021—2025年）。 |
|  | 5 | 做好2024年春季植树造林工作。 |
| 水利 工作 | 1 | 做好2024年防汛抗旱工作。 |
|  | 2 | 开展水土保持专项执法工作，水资源费、水土保持费征收工作，督促我区生产建设项目完成水土保持方案编制。 |
|  | 3 | 推动下陆区再生水利用配置试点项目、东方山小流域治理二期和排洪港治理工程建设，做好项目资金争取工作。 |
| 农业 工作 | 1 | 抓好畜牧关停回头看工作，防止反弹。 |
|  | 2 | 积极推进全国第三次土壤普查工作。 |
|  | 3 | 抓好农资市场监管工作。 |
| 乡村振兴工作 | 1 | 做好区域协作帮扶罗田县乡村振兴工作，加强对区域协作帮扶资金监管，督促相关部门落实研学、疗养等交办事项。 |

## （二）绩效评价工作开展情况

### 1.评价目的、对象和范围

（1）评价目的

通过对部门整体支出开展重点绩效评价，了解部门整体预算支出执行情况，评价其产出情况及相应的效果，查找单位在预算资金管理使用过程中存在的问题及纰漏，对预算单位的财政资金管理、部门绩效提升提出可行性建议，为政府投入提供依据，促使财政资金发挥最大效益。

（2）评价对象和范围

本次绩效评价对象为区水湖局2024年度部门整体支出，预算资金合计370.17万元。

### 2.证据收集情况、评价方法、时间安排

（1）证据收集情况

评价机构对该部门进行现场评价，调取单位相关管理制度，工作总结，财务核算的明细账、决算报表等与绩效评价相关的其他资料等。

（2）评价方法

财政支出绩效评价的方法主要包括成本效果分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

成本效果分析法，是指将投入与产出、效果进行关联性分析的方法。

比较法，是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

因素分析法，是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

最低成本法，是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

公众评判法，是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

标杆管理法，是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

基于本评价项目的服务性、费用性的属性，本次评价主要采用了比较分析法进行评价。

（3）评价时间安排

绩效评价工作分为：接受委托与前期准备、指标体系设计与工作底稿设计、现场调查与资料收集整理、分析评价与形成报告、提交报告等阶段。各阶段的工作简述如下：

2025年7月1日至8日，与委托方沟通，明确评价目的、评价时间、评价对象与范围等；收集部门规章制度、自评报告等资料；明确绩效评价工作步骤、相关操作要求和重点关注事项，在此基础上制定绩效评价工作方案。

2025年7月9日至7月31日，评价人员围绕部门整体支出资金主线，设计初步评价体系，并与委托人、项目管理单位进行沟通、修订指标体系。根据修订后的指标体系设计资料清单、访谈提纲、调查问卷等底稿。

2025年8月1日至2025年8月20日，评价人员首先对所收集的资料进行分析整理，然后根据评分标准进行评价，再按相关规范撰写评价报告初稿，送委托人与被评价单位征求意见。

2025年8月21日至2025年8月30日，评价人员根据委托人与被评价单位的反馈意见修订评价报告，经过公司内部三级复核、公司盖章、主评人签字后提交委托人。

### 3.评价体系和综合评分方法

（1）绩效评价指标的设定

根据《湖北省省直部门整体绩效管理暂行办法》，设计了运行成本、管理效率、履职效能、社会效益、可持续发展能力和服务对象满意度6个一级指标；公用经费控制、在职人员控制、项目支出成本控制等26个二级指标；公用经费控制率、在职人员控制率等63个三级指标。具体情况详见附件《2024年黄石市下陆区水利和湖泊局部门整体支出绩效评价指标体系》。

（2）绩效评价指标权重的设定

根据湖北省《第三方机构参与预算绩效管理报告编制规范》，财政评价体系应当突出结果导向，原则上产出、效果指标权重不低于60%的要求。评价人员结合部门整体支出资金的特点，采用了层次分析法，逐项对每个层次的指标按照重要性依次确定权重值。

（3）评价标准

绩效评价标准的分类，绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

计划标准，指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

行业标准，指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

历史标准，指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

本次评价以历史标准、计划标准为主，经验标准为辅助的原则，确定比较标准基准值。

（4）绩效评价标准等级界定标准

根据湖北省《第三方机构参与预算绩效管理报告编制规范》，绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级根据不同评价内容设定。总分一般设置为100分，等级一般划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（5）综合评分方法

采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值或2024年度实际完成指标值相比，完成指标值的，即该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%～90%（含）、90%～60%（含）、60%～0%合理确定分值。

## （三）绩效评价指标完成情况分析

### 1.运行成本分析

评价人员从公用经费控制、在职人员控制、项目支出成本控制三个方面对运行成本情况进行了考评，运行成本指标总分8分，实际得分4分，具体如下：

（1）公用经费控制

公用经费控制率权重2分，得0分。

根据区水湖局2024年度决算报表，2024年实际支出公用经费总额203,249.94元，预算安排公用经费总额203,000.00元，公用经费控制100.12%，按评价要求，该指标不得分。

（2）在职人员控制

在职人员控制率权重2分，得0分。

根据《下陆区水利和湖泊局职能配置、内设机构和人员编制规定》下办文〔2019〕5号和《关于保留区农林水利服务中心(区供销社、区经营管理站)的通知》黄下机编〔2019〕35号，区水湖局核定编制数9个（含局机关行政编3个，农林水利服务中心事业编6个），根据区水湖局2024年度决算报表，2024年12月31日在职人员15人，在职人员控制率166.67%，按评价要求，该指标不得分。

（3）项目支出成本控制

①会议费控制率权重2分，得分2分，未扣分。

根据区水湖局2024年度决算报表，该单位未核算会议费列支金额为0，故本指标不扣分。

②“三公”经费变动率权重2分，得分2分，未扣分。

根据区水湖局2023年和2024年度决算报表，2023年度“三公”经费支出3,036.00元，2024年度“三公”经费支出980.00元，同比减少67.72%，达到评价要求，该指标不扣分。

### 2.管理效率分析

评价人员从战略管理、预算编制、预算执行、绩效管理、资产管理、财务管理等六个方面进行了评价，管理效率指标总分22分，实际得分16.9分，具体如下：

（1）战略管理分析

①中长期规划相符性权重1分，得分1分，未扣分。

根据区水湖局《“十四五”重要工作行动计划》和《下陆区“十四五”水利发展规划》，区水湖局“十四五”规划与国家、省委省政府战略高度匹配，紧扣“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水方针，契合生态文明建设、乡村振兴等国家战略，呼应省委绿色发展部署。从部门职能看，规划聚焦水利基础设施建设、水资源管理、水生态修复及林业生态工程，涵盖防洪安全、供水保障、生态保护等核心职责，与水利和湖泊局的职能定位完全相符，是对中长期发展目标的科学落实，体现了政策衔接性与职能履行的一致性，达到评价要求，该指标不扣分。

②工作计划健全性权重1分，得分0.5分，扣0.5分。

区水湖局2024年工作计划整体框架清晰，党建、林业、水利、农业及乡村振兴等板块均紧扣国家、省委省政府战略及“十四五”规划要求，在全面从严治党、生态保护、水安全保障、农业监管和区域帮扶等方面部署明确，具备较强的针对性和实操性。但计划在深度与广度上仍有提升空间，如党建与业务融合、林业产业拓展、智慧水利建设、农业科技推广及乡村振兴产业协作等方面可进一步补充，以增强计划的全面性、前瞻性，更好助力区域社会经济高质量发展。

综上所述，工作计划健全性不够，该指扣0.5分。

（2）预算编制分析

①预算编制科学性权重1分，得分1分，未扣分。

根据《下陆区财政局关于批复2024年区直部门预算的通知》黄下财预发〔2024〕1号，区水湖局按照预算编制要求编制基本支出预算和项目支出预算，预算编制的基本信息内容真实、完整、准确，基本支出预算按照规定标准编制，项目预算测算依据充分。达到评价要求，该指标不扣分。

②预算编制合理性权重1分，得分1分，未扣分。

根据《下陆区财政局关于批复2024年区直部门预算的通知》黄下财预发〔2024〕1号，项目支出预算包括部门项目支出，重点项目预算有保障；部门内部项目之间不存在交叉重复。达到评价要求，该指标不扣分。

③立项规范性权重1分，得分1分，未扣分。

根据《下陆区财政局关于批复2024年区直部门预算的通知》黄下财预发〔2024〕1号，区水湖局本级项目均通过项目审批，项目设立依据充分，按照规定的程序申请设立；项目事前经过必要的可行性研究、集体决策等。达到评价要求，该指标不扣分。

④预算调整率权重2分，不得分。

根据区水湖局2024年度决算报表，年初预算3,701,700.00元，全年预算数12,105,286.30，预算调整率227%。根据评分标准，预算调整率每增加1%，扣5%权重分，故本指标不得分。

（3）预算执行分析

①预算执行率权重2分，得分2分，未扣分。

根据区水湖局2024年度决算报表，基本支出预算执行数3,056,182.40元，调整预算数3,056,182.40元，预算执行率100%，此项得分0.6分；项目支出预算执行数9,049,103.90元，调整预算数9,049,103.90元，预算执行率100%，此项得分1.4分。达到评价要求，该指标不扣分。

②结转结余率权重1分，得分0.4分，扣0.6分。

根据区水湖局2024年度决算报表，2024年结转结余总额699,279.15元，调整预算数12,105,286.30元，结转结余率6%。根据评分标准，结转结余率每增加1%，扣10%的权重分，按评分标准，该指标得0.4分。

③政府采购执行率权重1分，得分1分，未扣分。

根据《下陆区财政局关于批复2024年区直部门预算的通知》黄下财预发〔2024〕1号和区水湖局2024年度决算报表，2024年政府采购预算511,500.00元，实际执行553,699.20元，执行率108%，根据评分标准，该指标不扣分。

④非税收入预算完成率权重1分，得分1分，未扣分。

根据区水湖局2024年度决算报表，2024年非税收入实际完成数509,238.30元，2024年未制定非税收入预算，故本指标不扣分。

（4）绩效管理分析

①事前绩效评估完成率权重1分，得分1分，未扣分。

根据区水湖局2024年度决算报表，2024年区水湖局重点项目均为常年性项目，且单个预算金额均未超过50万元，无需开展事前绩效评估。达到评价要求，该指标不扣分。

②绩效目标合理性权重1分，得分0.5分，扣0.5分。

根据部门预算公开信息，区水湖局未制定2024年部门整体绩效，根据评分标准，扣0.5分。但制定了项目绩效目标，明确了绩效指标，项目绩效目标依据充分，符合客观实际。

③绩效监控开展率权重1分，扣1分。

根据区水湖局2024年为开展事中绩效监控。根据评分标准，本指标不得分。

④绩效评价覆盖率权重1分，得分0.5分，扣0.5分。

根据区水湖局2024年自评材料，区水湖局对所管理的所有预算重点项目开展了绩效自评，项目绩效评价覆盖率100%，但未对本部门整体开展部门自评。根据评分标准，扣0.5分，得0.5分。

⑤评价结果应用率权重1分，得分1分，未扣分。

根据区水湖局2024年自评材料，内部应用中，将项目自评结果反馈给院领导和业务股室，业务股室据此进行经验总结、限时整改并优化资源配置和管理水平。外部应用时，及时向财政局报送自评结果。评价结果应用率100%。达到评价要求，该指标不扣分。

（5）资产管理分析

①资产管理制度健全性权重1分，得分1分，未扣分。

区水湖局资产管理制度健全完善，明确资产全生命周期管理要求。通过规范制度保障资产账与财务账精准对接，重要资产设施等账实一致，资产登记、处置等流程有章可循，形成常态化管理机制，有效提升资产管理规范化水平。达到评价要求，该指标不扣分。

②资产管理规范性权重1分，得分1分，未扣分。

根据单位资产统计表等资料，区水湖局资产账与财务账核对一致，重要设备资产、办公设备等账实相符。资产购置、登记、领用全程及时建档，处置流程合规透明，定期清查盘点常态化，有效保障资产安全完整，为水利履职和项目实施提供坚实物资支撑。达到评价要求，该指标不扣分。

（6）财务管理分析

①财务管理制度健全性权重1分，得分1分，未扣分。

区水湖局财务管理制度健全，覆盖预算编制、资金使用、支出审批等全流程。制度明确财务岗位职责与权限，规范票据管理、资产管理衔接及内控流程，严格执行财经法规，形成闭环管理机制，保障财务活动合规高效，支撑部门履职规范运行。达到评价要求，该指标不扣分。

②会计核算规范性权重1分，得分1分，不扣分。

通过评价小组现场核查，区水湖局财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定；基础数据信息和会计信息资料是否真实、准确、完整。达到评价要求，该指标不扣分。

③资金使用合规性权重1分，得分1分，不扣分。

通过评价小组现场核查，区水湖局使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；资金拨付有完整的审批程序和手续；公用经费不存在超标准支出情况，项目支出与公用经费不存在交叉重复。达到评价要求，该指标不扣分。

3.履职效能分析

评价人员从林业工作、水利工作、农业工作、乡村振兴工作等四个方面进行了评价，履职效能指标总分24分，实际得分24分，具体如下：

（1）林业工作

①森林督查问题图斑开展调查率权重1分，得分1分，未扣分。

区水湖局严格落实国家林业要求，2024年省林业局下发的50个森林督查问题图斑均完成核查，调查率100%。其中2个违法图斑已立案查处，日常巡查发现的管山、肖家铺社区4起毁林事件，也全部完成立案查处和整改。达到评价要求，该指标不扣分。

②松材线虫病监测覆盖率权重1分，得分1分，未扣分。

区水湖局严格践行国家林业工作要求，针对松材线虫病构建全面监测体系。通过专业团队与基层护林员协作，以网格化精细管理模式，开展常规巡查与专项普查，对8000多株健康松树进行打孔注药预防，对辖区1000亩山场进行药物防治，确保辖区内松林监测覆盖率达100%，该指标不扣分。

③清理病（枯）死树权重1分，得分1分，未扣分。

2024年区水湖局扎实推进病（枯）死树清理工作。原计划清理8000棵，2024年春季，其组织专业施工队伍奔赴东方山、团城山等山场，累计清除松材线虫病疫木及冰冻雨雪灾害枯死树木达1.4万株，完成率高达175%。高效的清理工作，极大降低了病虫害传播风险，有力维护了区域森林生态健康，该指标不扣分。

③林业有害生物防治面积权重1分，得分1分，未扣分。

在林业有害生物防治工作上，区水湖局计划完成防治面积0.15万亩，实际完成0.55万亩，远超预期。通过打孔注药、以虫治虫等科学防治手段，全面覆盖松林区域，有效遏制有害生物扩散，有力保护了辖区森林资源，该指标不扣分。

③完成植树造林权重1分，得分1分，未扣分。

区水湖局积极响应国家林业工作要求，全力推进植树造林工作。2024年原计划完成260亩，2024年实际完成绿化任务265.69亩，其中山体绿化50.24亩、道路绿化32.80亩、矿山绿化182.65亩,均已完成各项建设任务，超额完成任务。通过科学规划、专业种植，不仅扩大了绿化面积，还提升了区域生态环境质量，该指标不扣分。

④新造林地成活率权重1分，得分1分，未扣分

区水湖局紧扣国家林业工作要求推进植树造林。计划新造林地成活率达85%以上，实际成活率在87%。通过优选本地种苗、规范种植流程及加强管护，确保树木成活，有效提升区域森林覆盖率，该指标不扣分。

⑤区级林长履职率权重1分，得分1分，未扣分

高度重视林长工作，2024年初便制定相关方案明确目标与分工。按照区级林长每季度至少巡林1次的要求，2024年区级、街道林长积极履职，全年开展巡林达112次，履职率100%，切实研究并推动解决56个问题，有力守护森林资源，该指标不扣分。

（2）水利工作

①区级河湖长履职率权重2分，得分2分，未扣分。

2024年区水湖局按区级河湖长每季度至少巡湖1次要求，今年动态调整区街两级河湖长与督导部门后，区级督导部门巡查123次，区级河湖长巡湖频次达标，履职率100%，切实解决148个河湖问题，保障全区水域生态安全，该指标不扣分。

②投入防汛抗旱力量权重2分，得分2分，未扣分。

2024年区水湖局防汛抗旱力量投入远超计划。通过动态强化人力配置，实际参与人员远超30人，区防指牵头成立应急救援避险、水山港防御等五个分指挥部，形成协同作战体系，针对道路渍水问题开展复盘整改，全力筑牢汛期安全屏障，该指标不扣分。

③排查水库隐患，保障大坝安全权重2分，得分2分，未扣分。

区水湖局严格落实水库安全保障计划，2024年防汛期间高频次排查水库、山塘及排洪港隐患，下达16件督办函，完成风雷、江洋水库启闭机维修，连夜整改3处排洪隐患并转移受困群众，切实保障大坝运行安全，该指标不扣分。

④汛期安排值班值守权重2分，得分2分，未扣分。

汛期值班值守规范高效，严格执行24小时领导带班与专人值守制度，聚焦水库、山塘等重点区域，落实关键点位专人驻点值守。建立汛情信息实时报送机制，结合巡查频次加密安排值班力量，强降雨等特殊时段全天候在岗，确保隐患早发现、早处置，筑牢汛期安全防线，该指标不扣分。

（3）农业工作

①外来入侵物种防控权重3分，得分3分，未扣分。

2024年区水湖局在多个湾组宣传“加拿大一枝黄花”等防治办法，在磁湖湿地等区域开展福寿螺防除宣传，发放资料3000余册。同步实施捕捞福寿螺700余斤、喷药1000余亩、清除有害植物约200平方米，防控措施有效落地，该指标不扣分。

②第三次全国土壤普查数据上报权重3分，得分3分，未扣分。

2024年，区水湖局面对28个总采样点，涵盖18个表层采样与10个剖面采样的任务，精心组织实施。目前，所有采样工作已顺利完成，且经省级严格验收合格，相关数据也已及时上传至国家平台，等待最终核验，数据上报完成度达100%，该指标不扣分。

（4）乡村振兴工作

对区域协作帮扶黄冈市罗田县开展互访工作权重3分，得分3分，未扣分。

2024年区水湖局积极推动区域协作帮扶黄冈市罗田县工作，落实互访任务。11月12日，下陆区党政代表团前往罗田县实地考察，双方围绕乡村振兴开展座谈交流，为深化产业合作、巩固拓展脱贫攻坚成果奠定基础，有力促进了两地携手发展，该指标不扣分。

4.社会效应分析

评价人员从经济效益、社会效益、生态效益等三个方面进行了评价，社会效应指标总分33分，实际得分29.2分，具体如下：

（1）经济效益分析

①水利工程建设带动相关产业产值权重3分，得分3分，未扣分。

2024年区水湖局推进东方山生态清洁小流域、再生水利用配置等水利工程建设。这些工程带动建材供应、劳务用工等相关产业发展，通过工程投资与建设需求，推动相关产业产值提升，助力区域经济循环，该指标不扣分。

②农业用水成本权重3分，得分3分，未扣分。

2024年区水湖局积极推动农业水价综合改革，安装计量设施，以此实现用水精准管控，避免水资源浪费，减少农民不必要用水开支，该指标不扣分。

③防汛抗旱工程减少基础设施损毁损失权重3分，得分3分，未扣分。

区水湖局在汛期，加强对水库、山塘、排洪港等重点区域的巡查。一旦发现诸如堤岸坍塌隐患、涵闸堵塞等问题，立即下达督办函，组织力量及时处置，将可能对周边基础设施造成破坏的风险扼杀在萌芽状态，切实减少了因防汛抗旱不力导致的基础设施损毁损失，该指标不扣分。

④林业碳汇量年增长权重3分，得分3分，未扣分。

根据全国森林生态系统平均碳汇能力（约1.5吨CO₂/亩・年），结合下陆区2024年新增造林315亩及森林抚育情况，可初步估算当年新增碳汇量约1972.5吨CO₂，根据评分标准，该指标不扣分。

⑤土壤普查助力农业增产权重3分，得分3分，未扣分。

区水湖局完成第三次全国土壤普查，28个采样点数据通过省级验收并上传国家平台。基于这些数据，对区域内土壤的养分状况、酸碱度、质地等有了精准掌握。经分析，针对性指导农户调整施肥方案后，部分农田化肥使用量降低约10%～15%，农作物产量却实现了5%～8%的增长。土壤普查成果切实为精准施肥、改良土壤提供依据，有力提升农业产量，根据评分标准，该指标不扣分。

（2）社会效益分析

①创造短期就业岗位权重2分，得分2分，未扣分。

区水湖局在履行职责过程中，为创造短期就业岗位作出贡献。水利项目建设如园门水库除险加固、东方山生态清洁小流域二期等，施工期间吸纳周边劳动力参与，提供超百个临时施工岗位，涵盖挖掘、运输、砌筑等工种，有效带动短期就业，该指标不扣分。

②长期管护岗位权重2分，得分2分，未扣分。

通过建立河湖水域岸线清理管护及水面清漂拦漂管理制度，招聘多名人员专职负责河湖日常管护。针对古树名木，设立常态化管护机制，安排专业养护员对7株一级古树开展复壮救治与跟踪管理，带动长期就业，该指标不扣分。

③发森林火灾发生率权重2分，得分2分，未扣分。

2024年区水湖局积极履行森林防火相关职责，成效显著。截至年底，全区未发生森林火灾，该指标不扣分。

④公众对林业生态保护知晓率权重2分，得分2分，未扣分。

2024年区水湖局充分履职，积极提升公众对林业生态保护知晓率。通过联合多部门开展活动，如11月的“保护野生动物宣传月”及“湿地保护宣传周”，以悬挂横幅、发放资料等形式普及知识。经问卷调查，公众对林业生态保护知晓率已达98%，该指标不扣分。

⑤农村饮水安全达标率权重2分，得分2分，未扣分。

2024年通过积极推进相关工程建设，对老旧管网进行改造升级，有效解决管网漏损等问题。经全面检测评估，2024年下陆区农村饮水安全达标率达100%，切实保障了农村居民的用水质量与安全，根据评分标准，本指标不扣分。

⑥农产品质量安全抽检合格率权重2分，得分2分，未扣分。

2024年区水湖局协同有关部门，大力开展农产品质量安全抽检工作。区本级任务抽检215批次，省转移任务抽检113批次，全区食用农产品快检达7333批次。经严格检测，农产品质量安全抽检合格率≥95%，根据评分标准，本指标不扣分。

（3）生态效益分析

①森林覆盖率权重3分，得分0.2分，扣2.8分。

2024年黄石市下陆区森林覆盖率目标为26.2%，实际26.06%，根据评分标准，本指标扣2.8分，得0.2分

②水资源防治权重3分，得分2分，扣1分。

2024年，下陆区磁湖通过加强周边日常巡查，水质稳定。对磁湖5个断面定期检测，依“一湖一策”开展提升行动，目前磁湖水质稳定保持在Ⅳ类，与2023年持平，按评分标准，该指标得2分。

5.可持续发展能力分析

评价人员从体制机制改革、人才支撑、科技支撑等三个方面进行了评价，可持续发展能力指标总分7分，实际得分6.5分，具体如下：

（1）体制机制改革分析

①服务体制改革成效权重1分，得分1分，未扣分。

依托河湖长制深化服务改革，续聘15名民间河湖长，组织80余人次开展“清四乱”志愿活动，发放宣传册1000余份。构建“官方+民间”共治模式，全年解决148个河湖问题，提升公众参与度与服务效能。

②行政管理体制改革成效权重1分，得分1分，未扣分。

强化依法行政，推行行政执法“三项制度”，完善决策与监督机制。深化河湖长责任落实，明确区街两级职责，区级督导巡查123次、街道级巡湖176次，高效处置河湖问题，行政管理规范化水平提升。达到评价要求，该指标不扣分。

（2）人才支撑分析

①业务学习与培训完成率权重1分，得分1分，未扣分。

2024年，区水湖局积极开展业务学习与培训工作。全年组织干部职工通过工作例会、集体学习等形式强化理论知识。此外，积极安排人员参加行政执法、农村水管员、河湖长制等各类培训，涵盖多领域业务。整体来看，区水湖局业务学习与培训完成情况良好，有力提升了干部职工业务水平与依法行政能力。达到评价要求，该指标不扣分。

②干部队伍体系建设规划情况权重1分，得分1分，未扣分。

成立“三资”整治等专项小组，明确职责强化责任。接收2名罗田专技人才挂职，选派干部赴基层帮扶，通过实践锻炼与人才交流，打造政治高、业务强、责任重的干部队伍，适应工作发展需求。达到评价要求，该指标不扣分。

③高学历、高层次人才储备率权重1分，得分0.5分，扣0.5分。

目前区水湖局正在加强内部培训与交流，推动现有人员素质提升。但高级职称、硕士和博士人才数量及比率较低，随着业务升级对高层次人才需求增加，人才储备机制正在逐步完善中。根据评分标准，本指标得0.5分。

（3）科技支撑分析

①信息化建设情况权重1分，得分1分，未扣分。

农业水价改革安装计量设施实现用水精准管控，土壤普查数据上传国家平台。推进智慧监测体系，实时监测水利设施、河湖水质与森林资源，管理数字化水平提升，决策更科学高效。达到评价要求，该指标不扣分。

②科技赋能服务权重1分，得分1分，未扣分。

水利项目用先进技术建防渗墙等保障安全，水资源管理靠计量与智慧监测精细化调配。森林病虫害防治用无人机开展药物与生物防治，提升效率遏制蔓延，科技全面赋能服务能力提升。达到评价要求，该指标不扣分。

### 6.满意度分析

评价人员从服务对象满意度进行了评价，满意度指标总分6分，实际得分6分，具体如下：

①服务对象满意度权重6分，得分6分，未扣分。

评价人员随机对30名群众发放调查问卷，对区水湖局履职效果进行问卷调查，调查结果显示，有93.33%的受访群众对区水湖局表示满意，根据评分标准，本指标不扣分。

## （四）存在的其他问题和原因

### 1.预算编制的准确及合理性有待提高

公用经费超支（控制率100.12%）、在职人员超编（控制率166.67%）、预算调整率高（227%）。原因是预算编制前期调研不够充分，对实际需求预判精准性有待提升；人员编制动态调整机制不够完善，未能及时根据职能变化优化配置。

### 2.绩效管理工作需进一步落实

未制定部门整体绩效目标，绩效监控未开展，部门整体自评缺失。原因是绩效管理理念在日常工作中渗透深度不足，全过程管理链条未完全打通；绩效目标设定与业务规划衔接不够紧密，重项目执行过程、轻结果评价的倾向仍有存在，长效评价机制需进一步完善。

### 3.资产、资金管理有待加强

结转结余率6%略高。原因是部分项目实施过程中受外部因素影响，进度推进节奏与资金拨付计划匹配度不足；项目结算验收环节流程衔接不够顺畅，导致资金未能及时核销结转。

### 4.业务管理有待加强

工作计划深度不足，人才储备率低。原因是业务规划编制时对长远发展趋势研判不够充分，部分细分领域内容不够细化；人才引育用体系建设相对滞后，与新时代水利林业业务数字化、专业化升级需求的适配性有待增强。

## （五）其他佐证材料

1.2024年度工作总结

2.区水湖局2024年度绩效目标完成情况的报告及相关指标完成情况佐证材料

湖北永九星房地产资产评估有限公司

二〇二五年八月