## 城建项目计划表
附表
下陆区2021年城建基础设施项目建设计划表
序号 | 项目名称 | 责任单位 | 建设性质 | 主要建设内容及规模 | 总投资 （万元） | 项目资金来源 | 项目建设阶段（谋划阶段；项目立项阶段；施工图设计阶段） | 项目拟开工时间 | 项目拟完工时间 | 备注
| 四大类十一个子项62个项目 |  |  |  | 2461002.5
一 | 路网建设项目 |  |  |  | 164760
（一） | 断头路建设（5个项目） |  |  |  | 57500
1 | 苏州路延伸 | 众邦公司 | 新建 | 规划道路全长2.97千米，路幅总宽40米，断面形式为：2×11.5m车行道+4m中央绿化带+2×6.5m人行和非机动车混行道。主要建设内容包括道路、排水、人行道和绿化等(含征地)。 | 30000 | 众邦公司 | 施工阶段 | 2020-12-01 | 2021-09-01
2 | 广州路西延 | 城发集团 | 新建 | 东起磁湖路，西接发展大道，全长2.75公里，路幅宽度40米，双向六车道。主要包括：道路、管网排水、人行道、绿化和亮化等工程建设。 | 20000 | 城发集团 | 谋划阶段 | 2021-05-02 | 2022-12-02
3 | 铜鑫路延伸 | 区建设局 | 续建 | 1、铜鑫路杆线迁移； 2、铜鑫路铁路口平交建设。 | 1000 | 政府投资 | 施工阶段 | 2021-02-01 | 2021-08-01
|  |  |  | 铜鑫路道路建设：规划道路全长1.05千米，路幅总宽25米，（规划道路形式为14m车行道+2×5.5m人行和非机动车混行道），为城区规划次干道。主要建设内容包括道路、排水、人行道和绿化等相关配套设施建设等。 | 5000 | PPP融资 | 施工准备 | 2021-02-01 | 2021-12-01
4 | 板城路延伸 | 区建设局 | 新建 | 长约400米，宽约15米，主要建设内容包括道路、排水、人行道和绿化等。 | 1200 | 政府投资 | 施工图设计 | 2021-09-02 | 2021年
5 | 白马路延伸 | 区建设局 | 新建 | 长约300米，宽约15米，主要建设内容包括道路、排水、人行道和绿化等。 | 300 | PPP融资 | 规划报批 | 2021-03-03 | 2021-07-03
（二） | 循环路网建设（6个项目） |  |  |  | 16260
1 | 光大三号路建设工程 | 工业园区 | 新建 | 全长1000米，宽20米，主要建设内容包括道路、排水、人行道等。 | 6000 | 融资 | 施工图设计阶段 | 2021-04-04 | 2021-10-04
2 | 广州路万达地块东侧及南侧道路 | 区建设局 | 新建 | 东侧道路全长396.8m，南侧道路全长743.4m，主要建设内容包括道路工程、交通工程、排水工程、照明工程、电力工程、电信工程、绿化工程等。 | 4000 | 政府投资 | 施工图设计阶段 | 2021-05-05 | 2021-08-05
3 | 发展大道万达地块北侧区间路 | 区建设局 | 新建 | 道路全长约220米，宽15米，建设内容为道路、排水、绿化等。 | 260 | 政府投资 | 谋划阶段 | 2021-05-05 | 2021-07-05
4 | 长乐大道西延 | 工业园区 | 新建 | 道路全长约450米，宽16米，建设内容为道路、排水、绿化等。 | 1000 | 政府投资 | 施工图设计阶段 | 2021-04-04 | 2021-11-04
5 | 光大四号路及内循环道路 | 工业园区 | 新建 | 全长2000米，宽15米，建设内容为道路、排水、绿化等。 | 3000 | 政府投资 | 施工图设计阶段 | 2021-04-04 | 2021-11-04
6 | 中冶路及其延伸 | 工业园区 | 新建 | 全长800米，宽21米，建设内容为道路、排水、绿化等。 | 2000 | 政府投资 | 施工图设计阶段 | 2021-04-04 | 2021-11-04
（三） | 对外联通重要交通节点建设（3个项目） |  |  |  | 91000
1 | 大广高速黄石互通 | 市交投集团 | 新建 | 项目起于下陆区检察院，接发展大道与伍家洪大道交叉口，往北上跨大广高速公路。互通选址为大广高速路花湖枢纽互通与东方山隧道之间（鄂州市鄂城区汀祖镇刘畈村上畈），近期采用单喇叭，远期采用双喇叭与“光谷东”通道连接。改建大广高速公路2.04km，新建匝道7.4km，连接线0.88公里，新建收费站1处，桥梁764m/5座。 | 36000 | 市交投集团 | 谋划阶段 | 2021年 | 2022年
2 | 发展大道立交 | 市交投集团 | 新建 | 将团城山互通大广连接线设置高架上跨发展大道，立交规划方案，连接线高架桥采用双向六车道的城市主干道，设计速度60km/h；匝道设计速度40km/h。主要工程量：大广连接线1.5km，匝道1.4km，新建桥梁2000m/3座。 | 40000 | 市交投集团 | 谋划阶段 | 2021年 | 2022年
3 | 大广高速黄石西大门改造项目 | 市交投集团 | 改建 | 对大广高速黄石西收费站进行扩建，建设服务区。 | 15000 | 交投集团 | 施工阶段 | 2020-10-01 | 2021-06-01
二 | 提升形象项目 |  |  |  | 109000
（一） | 背街小巷建设（1个项目） |  |  |  | 5000
1 | 下陆区背街小巷道路建设及刷黑改造工程 | 区建设局 | 新建 | 怡园路、石岭头路等17条背街小巷道路建设及刷黑改造。 | 5000 | PPP融资 | 谋划阶段 | 2021-03-07 | 2021-11-02
（二） | 道路提档升级工程 （5个项目） |  |  |  | 104000
1 | 下陆区主次干道刷黑工程 | 区建设局 | 续建 | 对安达路、北村一路、青鱼路、紫新路、铜花南北路等道路进行刷黑、提档升级改造。 | 6000 | PPP融资 | 施工阶段 | 2020-05-07 | 2021-05-02
2 | 下陆大道提档升级项目 | 区建设局 | 改建 | 下陆大道行车道4改6工程，道路全长约2.8公里，宽25米，主要建设内容为管线下埋、绿化、路灯及人行道等改造。 | 7000 | PPP融资 | 谋划阶段 | 2021-04-01 | 2021-12-01
|  |  |  | 下陆大道提档升级附属工程: 1、改线迁移；2、铁路桥人行通道等。 | 3000 | 政府投资
3 | 栗山路改造升级 | 东街办 | 新建 | 长约4900米，主要建设内容包括道路刷黑、绿化、排水等。 | 7000 | 政府投资 | 项目立项 阶段 | 2021-04-04 | 2021-12-04
4 | 杭州路（下陆段）升级改造 | 区建设局 | 改建 | 对杭州路（下陆区）全长6公里进行升级改造，主要改造内容包含停车港湾、路面、人行道、绿化、路灯等。 | 24000 | 市政府投资 | 谋划阶段 | 2021-05-01 | 2021-12-01
5 | 桂林南路升级改造 | 市住建局 | 改建 | 桂林南路道路、桥梁、给排水、电气工程、绿化景观以及综合管线、配套附属等建设。 | 57000 | 市政府投资 | 谋划阶段 | 2021年 | 2022年
三 | 改善民生项目 |  |  |  | 1587242.5
（一） | 生态环境治理工程 （6个项目） |  |  |  | 22500
1 | 下陆区村改居社区污水管网建设项目 | 区建设局 | 新建 | 彭家堑、下陆湾、赵罗湾、陈家湾等村改居社区污水管网建设，新建污水管网约10公里。 | 3000 | 政府投资 | 谋划阶段 | 2021-05-07 | 2021-11-02
2 | 新、老下陆片污水管网三期 | 区建设局 | 续建 | 新建污水管网约15公里。 | 4000 | 政府投资 | 施工阶段 | 2020-11-07 | 2021-08-02
3 | 团城山片污水管网三期 | 区建设局 | 续建 | 新建污水管网约10公里。 | 3000 | 政府投资 | 施工阶段 | 2020-01-07 | 2021-04-02
4 | 黑臭水体管护工程 | 区建设局 | 新建 | 对新下陆西港、彭家堑港、新下陆东港等黑臭水体进行常态化清淤及水生植物管护等。 | 500 | 政府投资+奖补 | 谋划阶段 | 2021-04-07 | 2021-12-02
5 | 开山塘口山体生态修复项目 | 老街办 新街办 东街办 | 续建 | 对江洋、老鹳庙、江南建材、武铁采石场开山塘口进行生态修复治理。 | 2000 | 政府投资 | 施工阶段 | 2020-12-01 | 2021-09-01
6 | 工业园区污水管网改造工程 | 工业园区 | 改建 | 对工业园区内污水管网及设施进行改造。 | 10000 | 融资 | 谋划阶段 | 2021-04-07 | 2021-12-02
（二） | 老旧小区改造项目（18个） |  |  |  | 53562.5
1 | 胜利纺机小区 | 新街办 | 续建 | 道路、照明、绿化、供排水，智慧小区等。 | 2100.6 | 中央预算+地方财政 | 施工阶段 | 2020年 | 2021-03-01
2 | 胜利下陆中学小区 | 新街办 | 续建 | 道路、照明、绿化、供排水。 | 205.2 | 中央预算+地方财政 | 施工阶段 | 2020年 | 2021-03-02
3 | 新星社区土地、农林、工商 | 新街办 | 续建 | 立面、道路、照明、绿化、供排水，智慧小区等。 | 226.8 | 中央预算+地方财政 | 施工阶段 | 2020年 | 2021-03-03
4 | 友谊社区捌角楼小区 | 新街办 | 续建 | 立面、道路、照明、绿化、供排水。 | 774.9 | 中央预算+地方财政 | 施工阶段 | 2020年 | 2021-03-04
5 | 大塘三村 | 新街办 | 续建 | 立面、道路、照明、绿化、供排水，智慧小区等。 | 1458 | 中央预算+地方财政 | 施工阶段 | 2020年 | 2021-03-05
6 | 广宁园小区 | 新街办 | 续建 | 立面、道路、照明、绿化、供排水，智慧小区等。 | 2554.2 | 中央预算+地方财政 | 施工阶段 | 2020年 | 2021-03-06
7 | 铜花一、二期 | 新街办 | 新建 | 立面、道路、照明、绿化、供排水，智慧小区等。 | 6134.4 | 专项债券+中央预算+地方财政 | 设计阶段 | 2021年 | 2021-12-01
8 | 西花苑社区西村片 | 新街办 | 新建 | 立面、道路、照明、绿化、供排水，智慧小区等。 | 4158 | 专项债券+中央预算+地方财政 | 施工图设计阶段 | 2021年 | 2021-12-01
9 | 西花苑社区南村片 | 新街办 | 新建 | 立面、道路、照明、绿化、供排水，智慧小区等。 | 3402 | 专项债券+中央预算+地方财政 | 施工图设计阶段 | 2021年 | 2021-12-01
10 | 团结社区东方怡园二期 | 新街办 | 新建 | 立面、道路、照明、绿化、供排水，智慧小区等。 | 3202.2 | 专项债券+中央预算+地方财政 | 施工图设计阶段 | 2021年 | 2021-12-01
11 | 友谊社区182小区 | 新街办 | 新建 | 立面、道路、照明、绿化、供排水，智慧小区等。 | 1960.2 | 专项债券+中央预算+地方财政 | 施工图设计阶段 | 2021年 | 2021-12-01
12 | 康宁幸福家园小区 | 新街办 | 新建 | 立面、道路、照明、绿化、供排水，智慧小区等。 | 1663.2 | 专项债券+中央预算+地方财政 | 施工图设计阶段 | 2021年 | 2021-12-01
13 | 钢花巷小区 | 新街办 | 新建 | 立面、道路、照明、绿化、供排水，智慧小区等。 | 1522.8 | 专项债券+中央预算+地方财政 | 施工图设计阶段 | 2021年 | 2021-12-01
14 | 团城山片老旧小区改造项目 | 团街办 | 新建 | 对小区基础设施综合改造。建设小区老幼设施、文化活动设施等居民服务场所及设施。 | 4200 | 中央预算资金+政府投资 | 项目立项 阶段 | 2021年 | 2021-12-01
15 | 青龙山老旧小区一期改造项目 | 团街办 | 续建 | 对青龙山社区老旧小区（黄棉、华新、电厂）进行道路刷黑改造；安全防护设施改造；供排水改造；照明与视频监控改造；公共空间改造；绿化改造；配套设施改造;立面整治改造。 | 7000 | 中央预算资金+政府投资 | 施工阶段 | 2019年 | 2021-12-01
16 | 石榴园社区老旧小区改造 | 团街办 | 改建 | 涉及楼房46栋1756户居民，对石榴园小区、竹林苑小区进行改造，项目包括道路刷黑改造；安全防护设施改造；供排水改造；照明与视频监控改造；公共空间改造；绿化改造；配套设施改造;立面整治改造。 | 5000 | 中央预算资金+政府投资 | 施工阶段 | 2020年 | 2021-12-01
17 | 安达路片老旧小区综合改造项目 | 团街办 | 改建 | 丰竹园小区、香竹苑小区、樟树岭小区、箭楼下小区、占鲁家湾小区、付家庄小区、石化小区、石化大厦、和润景城，共涉及楼栋94栋3580户居民。 | 5000 | 中央预算资金+政府投资 | 谋划阶段 | 2021年 | 2021-12-01
18 | 扬州路片老旧小区综合改造项目 | 团街办 | 改建 | 湖景花园、琥珀山庄2个小区进行改造，共涉及楼栋52栋2034户居民。 | 3000 | 中央预算资金+政府投资 | 谋划阶段 | 2021年 | 2021-12-01
（三） | 城市更新项目（2个） |  |  |  | 1500000
1 | 磁湖西岸综合开发项目 | 交投集团 | 新建 | 打造黄石CBD地块，实施集办公、商业、文化、旅游一体化的城市综合体开发。 | 500000 | 交投集团 | 谋划阶段 | 2021年 | 2023年
2 | 下陆区城市更新文创产业园 | 新街办 | 新建 | 选址范围：东至发展大道旁下陆中学,西至区法院旁铁路，南至长乐大道，北至下陆大道旁铁路。一期建设为6个地块，主要沿下陆大道和发展大道，包括纺机厂区及鼎济大酒店地块，总面积约500亩，可出让面积约为400亩，将依托下陆大道、发展大道进行首期的城市更新，并形成产业集聚、人口集聚、品牌集聚。二期建设为7个地块，主要为纺机片南部居民区，土地面积约700亩，可出让面积约为400亩，将围绕铜鑫路、发展大道建设现代化生态宜居区，并引进品牌教育和高端康养中心。 | 1000000 | 江河集团 | 谋划阶段 | 2021年 | 2023年
（四） | 地质整险项目（3个） |  |  |  | 11180
1 | 下陆区发展大道铁铺段、伍家洪大道旁边坡应急治理项目 | 区建设局 | 新建 | 削坡、土方外运、新建挡墙、绿化种植等。 | 1000 | 政府投资 | 谋划阶段 | 2021-02-01 | 2021-06-01
2 | 下陆区青龙山社区占鲁湾后山滑坡防治工程 | 团街办 | 新建 | 削坡、土方外运、新建挡墙、绿化种植等。 | 180 | 政府投资 | 谋划阶段 | 2021-02-01 | 2021-06-01
3 | 下陆区箭楼下社区香铺堂采空塌陷区搬迁避让项目 | 团街办 | 新建 | 箭楼下社区香铺堂采空塌陷区居民整体搬迁避让。 | 10000 | 政府投资 | 谋划阶段 | 2021-05-01 | 2021-12-01
四 | 完善功能项目 |  |  |  | 600000
（一） | 基础设施建设项目（10个） |  |  |  | 558000
1 | 现代有轨电车主体及配套工程 | 城发集团 | 续建 | 主要建设内容包含正线工程、管线迁改、大泉路南北向分离式上跨杭州路立交桥、磁湖路南北向分离式下穿苏州路立交桥、桂林南路南北向下穿苏州路的双向四车道跨线立交等项目建设。 | 525500 | 城发集团 | 施工阶段 | 2020-06-01 | 2023-05-01
2 | 下陆区综合环境整治及市政道路维修项目 | 区建设局 | 新建 | 人行道改造、背街小巷道路破损维修、井盖提升、沥青路面破损修复等。 | 1000 | 政府投资 | 谋划阶段 | 2021-03-02 | 2021-12-04
3 | 杭州西路武商段人行天桥 | 市住建局 | 新建 | 在杭州西路武商段新建人行天桥，采用钢结构制作桥体及桥墩等。 | 1500 | 政府投资 | 谋划阶段 | 2021-05-03 | 2021-12-05
4 | 广州路人行天桥 | 市住建局 | 新建 | 主桥总长98m，跨径为27.5m+40m+30.5m，主桥宽3.5m（不含装饰宽度），净宽3m，净高5m，桥梁于广州路南侧设置一个上下梯道，梯道总长24.5m，坡比为1:4，宽3.4m（不含装饰宽度）。 | 2300 | 政府投资 | 施工准备阶段 | 2021-02-04 | 2021-12-06
5 | 铜花路口人行天桥 | 市住建局 | 新建 | 铜花路口新建人行天桥，采用钢结构制作桥体及桥墩等。 | 700 | 市政府投资 | 谋划阶段 | 2021-06-04 | 2021-12-06
6 | 老下陆小学段人行天桥 | 区建设局 | 新建 | 老下陆小学新建人行天桥，采用钢结构制作桥体及桥墩等。 | 200 | PPP融资 | 谋划阶段 | 2021-06-05 | 2021-12-07
7 | 停车场建设 | 市城发集团 | 新建 | 在下陆区范围内新建平面及立体停车场2-3处，新增停车位1300余个，解决停车难问题。 | 5000 | 城发资金 | 谋划阶段 | 2021-04-06 | 2021-12-08
8 | 李家坊立交改造 | 城发集团 | 改造 | 对现状李家坊立交进行改造，形成3层全互通枢纽立交，通过立交改造，实现沿湖路与桂林南路及广州路的快速对接，实现内环的快速化。 | 20000 | 政府投资 | 谋划阶段 | 2021-06-05 | 2022-12-07
9 | 东方大道铁路平交道口整修工程 | 区建设局 | 改造 | 东方大道武铁采石场处平交道口安全隐患整改。 | 300 | 政府投资 | 谋划阶段 | 2021-06-01 | 2021-12-01
10 | 城区路灯新装工程 | 市路灯局 | 新建 | 全年完成路灯新装1300盏。 | 1500 | 政府投资 | 谋划阶段 | 2021-05-01 | 2021-12-01
（二） | 公园及绿化节点建设（3个） |  |  |  | 42000
1 | 青龙山公园 | 市住建局 | 新建 | 进行地质灾害治理，登山健步道，配套景观设施，青少年主体乐园建设等。 | 30000 | 政府投资 | 谋划阶段 | 2021年 | 2022年
2 | 骆驼山公园 | 区建设局 | 续建 | 登山步道，配套景观设施，运动场建设等。 | 10000 | 政府投资 | 谋划阶段 | 2021年 | 2022年
3 | 小游园及街心公园 | 区建设局 | 新建 | 新建铜花北路、东方山南门等5公园建设，树阵广场、皇姑岭绿化广场10个等提档升级。 | 2000 | 政府投资 | 谋划阶段 | 2021年 | 2021-12-01

## 城建项目谋划表
下陆区2021年城建项目谋划表
序号 | 项目名称 | 谋划内容 | 策划投资情况（万元） |  | 前期研究 主要内容 | 前期研究 责任单位 | 前期研究 资金来源 | 备注
|  |  | 项目总投资 | 项目前期 研究费用
1 | 桂林北路西延贯通工程 | 实施桂林北路至团城山客运枢纽道路贯通工程。 | 20000 | 500 | 完成方案设计 | 市住建局 | 市财政/平台公司
2 | 北村一路延伸 | 该规划延伸道路全长约685米，南起现在北村路，北至东方大道，预计总投资约0.78亿元，路幅宽度25米，主要建设内容包括道路、跨铁路桥、排水、人行道、照明和绿化等。 | 10000 | 300 | 完成方案设计 | 区建设局 | 区财政
3 | 石明甲路 | 本工程西起106国道，南接钟山大道，长度约3.85km，红线宽26m，设计为城市主干道，双向四车道，主要建设内容为：道路工程、交通工程、排水工程、管线工程、照明工程、绿化工程等。 | 35000 | 500 | 完成方案设计 | 区建设局 | 区财政
4 | 发展大道升级改造项目 | 道路全长约6.8公里，主要建设内容为：道路工程、交通工程、排水工程、管线工程、照明工程、绿化工程等。 | 8000 | 200 | 完成方案设计 | 区建设局 | 区财政
5 | 东方大道升级改造项目 | 道路全长约4.7公里，主要建设内容为：道路工程、交通工程、排水工程、管线工程、照明工程、绿化工程等。 | 9000 | 200 | 完成方案设计 | 区建设局 | 区财政
6
7
8